## Лист1
Название | Тэги | Описание | Дата начала | Дата конца | вап
Разработка API для интеграции с внешними сервисами | Разработка, API, C# | Разработка RESTful API для интеграции с популярными внешними сервисами для расширения возможностей платформы. Включает настройку аутентификации и авторизации через OAuth2. | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 7
Разработка пользовательского интерфейса для создания приложений | Разработка, React, UI | Создание интерфейса для пользователей платформы, который позволит без программирования создавать приложения с помощью drag-and-drop функционала. | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 14
Реализация системы управления правами доступа для пользователей | Безопасность, Разработка | Разработка системы, которая будет управлять правами доступа на платформе для разных пользователей. Включает реализацию ролей и прав для пользователей и администраторов. | 2025-05-10 | 2025-05-20 | 10
Оптимизация бэкенда для повышения производительности | Разработка, C# | Оптимизация производительности на стороне бэкенда, улучшение работы с базой данных и уменьшение времени отклика системы для повышения масштабируемости. | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 18
Настройка CI/CD для автоматизации деплоя | DevOps, CI/CD | Настройка и автоматизация CI/CD pipeline для бесперебойной поставки и деплоя приложения на серверы с использованием инструментов, таких как Jenkins или GitLab CI. | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 5
Разработка системы отчетности для пользователей платформы | Аналитика, Разработка | Создание системы, которая будет генерировать отчеты о действиях пользователей на платформе, включая статистику, аналитику и визуализацию данных. | 2025-05-17 | 2025-06-07 | 21
Обновление документации API для пользователей | Документация, API | Обновление документации API, предоставление подробных примеров запросов и ответов, а также описания возможных ошибок и их решений. | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 6
Тестирование системы на различных устройствах и платформах | Тестирование, QA | Проведение тестирования пользовательского интерфейса на различных устройствах и операционных системах для выявления ошибок и проблем с адаптивностью. | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 8
Интеграция с внешними платежными системами | Разработка, API | Интеграция платформы с популярными внешними платежными системами для обработки транзакций в приложениях, созданных пользователями. | 2025-05-25 | 2025-06-16 | 22
Настройка системы резервного копирования данных | DevOps, Безопасность | Настройка автоматического резервного копирования всех данных пользователей платформы и данных системы для предотвращения потери информации в случае сбоя. | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 9
Создание инструмента для анализа и улучшения производительности | Аналитика, Разработка | Разработка инструмента для сбора и анализа показателей производительности системы с целью выявления узких мест и оптимизации работы платформы. | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 11
Разработка системы аналитики для анализа использования платформы | Аналитика, Разработка | Создание системы, которая будет собирать данные о действиях пользователей, а также их поведении на платформе для дальнейшего анализа и улучшения опыта. | 2025-06-01 | 2025-06-16 | 15
Внедрение системы двухфакторной аутентификации | Безопасность, Разработка | Разработка и внедрение двухфакторной аутентификации для повышения безопасности входа пользователей в систему. | 2025-06-03 | 2025-06-15 | 12
Разработка и внедрение механизма уведомлений для пользователей | Разработка, Реактивные технологии | Создание механизма уведомлений для информирования пользователей о событиях на платформе, включая сообщения, оповещения и e-mail уведомления. | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 13
Разработка системы платежей и подписок для пользователей | Разработка, API | Разработка системы подписок и платежей, которая позволит пользователям платить за различные уровни доступа на платформе, включая интеграцию с внешними платёжными сервисами. | 2025-06-07 | 2025-06-27 | 20
Реализация системы рекомендаций для пользователей на основе их предпочтений | Аналитика, Машинное обучение | Разработка системы рекомендаций, которая будет предлагать пользователям платформы различные шаблоны или функции на основе их прошлых действий и предпочтений. | 2025-06-10 | 2025-07-05 | 25
Интеграция с облачными хранилищами для хранения данных пользователей | Разработка, API | Интеграция с облачными платформами для хранения данных пользователей и их приложений, включая Amazon S3 и Google Cloud Storage. | 2025-06-12 | 2025-07-01 | 19
Создание и настройка базы данных для хранения пользовательских данных | Бэкенд, Разработка | Проектирование и создание структуры базы данных для эффективного хранения информации о пользователях, их приложениях и других данных на платформе. | 2025-06-15 | 2025-07-02 | 17
Обновление функционала для управления данными и шаблонами приложений | Разработка, React | Обновление интерфейса для управления шаблонами приложений на платформе, улучшение пользовательского опыта и функционала для создания и редактирования данных. | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 8
Разработка системы многопользовательских приложений | Разработка, Реактивные технологии | Разработка функционала для поддержки многопользовательских приложений на платформе, включая управление ролями и правами доступа в реальном времени. | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 30
Разработка системы аутентификации пользователей | Безопасность, Разработка | Разработка и внедрение системы аутентификации пользователей с использованием токенов и современных методов защиты. | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 6
Оптимизация работы базы данных для ускорения запросов | Разработка, Базы данных | Оптимизация базы данных с целью повышения производительности запросов и снижения времени отклика системы. | 2025-07-12 | 2025-08-05 | 24
Настройка системы логирования для мониторинга активности | DevOps, Безопасность | Разработка системы логирования для мониторинга действий пользователей и сервисов, чтобы выявлять потенциальные угрозы и ошибки. | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 9
Интеграция с системой рассылки для уведомлений | Разработка, API | Интеграция с системой рассылки email и push-уведомлений для отправки сообщений пользователям о событиях на платформе. | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 7
Разработка аналитической панели для администраторов | Аналитика, Разработка | Создание панели для мониторинга и анализа активности пользователей и статуса сервисов на платформе для администраторов. | 2025-07-20 | 2025-08-15 | 26
Реализация функции мгновенных сообщений между пользователями | Разработка, React | Создание функционала для обмена мгновенными сообщениями между пользователями на платформе. | 2025-07-22 | 2025-08-07 | 16
Настройка системы безопасности для защиты данных пользователей | Безопасность, DevOps | Настройка дополнительных механизмов безопасности для защиты пользовательских данных и предотвращения утечек. | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 11
Обновление документации по API для разработчиков | Документация, API | Обновление и расширение документации API для облегчения интеграции с платформой сторонними разработчиками. | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 15
Разработка функции импорта данных для пользователей | Разработка, API | Разработка функционала для импорта данных пользователями в платформу из различных форматов (CSV, Excel, JSON и др.). | 2025-07-30 | 2025-08-13 | 14
Тестирование системы на уязвимости безопасности | Тестирование, Безопасность | Проведение тестирования на уязвимости и угрозы безопасности, чтобы выявить и устранить возможные слабые места. | 2025-08-02 | 2025-08-22 | 20
Разработка интеграции с внутренней системой отчетности | Разработка, API | Интеграция с внутренней системой отчетности для получения и передачи статистических данных с платформы. | 2025-08-05 | 2025-08-14 | 9
Оптимизация пользовательского интерфейса для мобильных устройств | Разработка, React, UI | Оптимизация интерфейса платформы для корректного отображения и функциональности на мобильных устройствах. | 2025-08-07 | 2025-08-30 | 23
Создание системы фильтров для поиска данных на платформе | Разработка, React | Разработка системы фильтров и поисковиков для упрощения поиска информации и данных в рамках платформы. | 2025-08-10 | 2025-09-07 | 28
Внедрение системы уведомлений для администраторов | Разработка, API | Разработка системы, которая будет уведомлять администраторов о критических событиях, таких как сбои или ошибки на платформе. | 2025-08-12 | 2025-08-29 | 17
Реализация многозадачности для бэкенда | Разработка, C# | Оптимизация бэкенда для поддержки параллельных процессов и повышения производительности системы при большой нагрузке. | 2025-08-15 | 2025-09-06 | 22
Создание системы восстановления пароля для пользователей | Безопасность, Разработка | Разработка системы восстановления пароля для пользователей с использованием email и двухфакторной аутентификации. | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 6
Обновление интерфейса для создания приложений | Разработка, React | Обновление и улучшение интерфейса для создания приложений, добавление новых шаблонов и функций для упрощения процесса. | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 16
Разработка системы синхронизации данных между серверами | DevOps, Разработка | Разработка системы для синхронизации данных между различными серверами платформы с минимальными задержками. | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 12
Разработка функции отчетности по активности пользователей | Аналитика, Разработка | Создание отчетов по активности пользователей на платформе, чтобы администраторы могли отслеживать статистику и тенденции. | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 21
Интеграция с платформами для анализа данных (Google Analytics) | Аналитика, API | Интеграция с платформами для анализа данных, такими как Google Analytics, для улучшения аналитики и мониторинга активности пользователей. | 2025-08-28 | 2025-09-11 | 14
Настройка облачной инфраструктуры для платформы | DevOps, Облачные технологии | Настройка облачной инфраструктуры для обеспечения масштабируемости и доступности платформы. | 2025-08-31 | 2025-09-27 | 27
Разработка API для работы с внешними базами данных | API, Разработка | Разработка API, которое позволит платформе интегрироваться с внешними базами данных для обмена информацией. | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 10
Создание системы уведомлений для внешних сервисов | Разработка, API | Разработка системы, которая будет отправлять уведомления внешним сервисам о событиях и изменениях на платформе. | 2025-09-05 | 2025-09-24 | 19
Обновление UI для пользователей с ограниченными возможностями | Разработка, UI | Обновление интерфейса платформы с учетом требований доступности для людей с ограниченными возможностями. | 2025-09-08 | 2025-09-21 | 13
Тестирование системы под высокой нагрузкой | Тестирование, QA | Проведение нагрузочного тестирования платформы для оценки ее стабильности при большом количестве пользователей. | 2025-09-10 | 2025-10-04 | 24
Разработка функции совместного редактирования для пользователей | Разработка, React | Создание функционала, который позволит пользователям совместно редактировать приложения и проекты на платформе. | 2025-09-12 | 2025-10-04 | 22
Интеграция с системой CRM для управления клиентами | API, Разработка | Интеграция платформы с внешними системами CRM для управления данными клиентов и повышения качества сервиса. | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 18
Создание системы для автоматического тестирования приложений | Тестирование, Разработка | Создание системы для автоматического тестирования приложений, созданных на платформе, для повышения качества и стабильности. | 2025-09-18 | 2025-10-11 | 23
Разработка системы для управления версионностью приложений | Разработка, API | Разработка системы для отслеживания и управления версиями приложений, создаваемых пользователями. | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 7
Реализация возможности персонализированных настроек для пользователей | Разработка, UI | Добавление функционала для настройки интерфейса и функционала для каждого пользователя платформы. | 2025-09-22 | 2025-10-19 | 27
Интеграция с внешними системами аналитики для улучшения отчетности | Аналитика, API | Интеграция с внешними платформами аналитики для более детализированного анализа и отчетности. | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 6
Создание системы для управления задачами в проекте | Разработка, React | Разработка функционала для управления задачами в проекте, включая создание, редактирование и отслеживание статуса задач. | 2025-09-27 | 2025-10-22 | 25
Внедрение системы мониторинга для наблюдения за производительностью | DevOps, Мониторинг | Внедрение системы мониторинга, которая будет отслеживать производительность всех компонентов платформы. | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 20
Обновление интерфейса для настройки параметров приложения | Разработка, React, UI | Обновление интерфейса для более удобной настройки параметров приложения, улучшение UX/UI. | 2025-10-02 | 2025-10-20 | 18
Создание системы для обработки данных с внешних устройств | API, Разработка | Создание API для интеграции с внешними устройствами и получения данных для использования в приложениях. | 2025-10-05 | 2025-11-02 | 28
Реализация функции работы с большими данными | Разработка, C# | Разработка функционала, который позволит платформе эффективно обрабатывать и хранить большие объемы данных. | 2025-10-07 | 2025-10-22 | 15
Разработка и внедрение системы отчетности для разработчиков | Аналитика, API | Создание системы, которая будет генерировать отчеты о производительности и состоянии приложений для разработчиков. | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 12
Настройка балансировки нагрузки на сервере | DevOps, Инфраструктура | Настройка балансировки нагрузки для улучшения производительности и распределения трафика между серверами платформы. | 2025-10-12 | 2025-11-10 | 29
Реализация системы авторизации для внешних сервисов | Безопасность, API | Разработка системы авторизации для взаимодействия с внешними сервисами, включая использование OAuth2 и других протоколов. | 2025-10-15 | 2025-10-26 | 11
Тестирование системы с разными типами пользователей | Тестирование, QA | Проведение тестирования системы с разными уровнями доступа и ролями пользователей для выявления багов и проблем с доступом. | 2025-10-17 | 2025-11-08 | 22
Создание системы для управления правами доступа пользователей | Безопасность, Разработка | Разработка системы управления правами доступа пользователей, включая создание ролей и определение их прав. | 2025-10-20 | 2025-11-06 | 17
Оптимизация производительности фронтенда | Разработка, React | Оптимизация производительности React-приложения для улучшения времени отклика и взаимодействия с пользователем. | 2025-10-22 | 2025-11-10 | 19
Разработка функции обратной связи для пользователей | Разработка, UI | Создание функционала для отправки отзывов и предложений от пользователей о платформе. | 2025-10-25 | 2025-11-12 | 18
Интеграция с внешними сервисами платежей | API, Разработка | Интеграция с сервисами для обработки платежей на платформе, включая настройку API и системы обработки транзакций. | 2025-10-28 | 2025-11-27 | 30
Разработка системы резервного копирования данных | DevOps, Базы данных | Создание системы автоматического резервного копирования данных платформы для обеспечения безопасности данных. | 2025-10-30 | 2025-11-07 | 8
Создание системы авторизации через социальные сети | Безопасность, API | Разработка функционала для авторизации пользователей через социальные сети (Google, Facebook, LinkedIn и др.). | 2025-11-02 | 2025-11-18 | 16
Обновление системы отчетности для учета новых данных | Аналитика, Разработка | Обновление существующей системы отчетности для поддержки новых типов данных и улучшения аналитики. | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 27
Интеграция с платформами для видеоконференций | API, Разработка | Интеграция с внешними сервисами видеоконференций для обеспечения поддержки видео- и аудиозвонков внутри платформы. | 2025-11-07 | 2025-11-26 | 19
Оптимизация обработки запросов в базе данных | Разработка, Базы данных | Оптимизация работы с запросами к базе данных для уменьшения времени обработки и повышения скорости работы платформы. | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 13
Разработка функции анкетирования для пользователей | Разработка, React | Создание функционала для создания и заполнения анкеты, включая систему управления вопросами и ответами. | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 9
Создание системы анализа данных пользователей | Аналитика, Разработка | Разработка системы для анализа поведения пользователей на платформе с целью улучшения UX/UI и функционала. | 2025-11-15 | 2025-12-08 | 23
Внедрение многозадачности на фронтенде | Разработка, React | Реализация многозадачности на фронтенде, позволяющая пользователям работать с несколькими проектами одновременно. | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 7
Интеграция с системой рекомендаций для улучшения UX | Аналитика, API | Интеграция с системой рекомендаций для персонализированного улучшения UX на платформе. | 2025-11-20 | 2025-11-30 | 10
Разработка системы уведомлений о статусе задач | Разработка, API | Разработка системы уведомлений для информирования пользователей о статусе их задач и проектов на платформе. | 2025-11-22 | 2025-12-09 | 17
Обновление системы для поддержки новых форматов данных | Разработка, Базы данных | Обновление и расширение системы для поддержки новых форматов и типов данных. | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 6
Настройка мониторинга для отслеживания производительности серверов | DevOps, Инфраструктура | Настройка системы мониторинга для отслеживания производительности серверов и обеспечения бесперебойной работы платформы. | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 14
Разработка системы для генерации отчетов по задачам | Аналитика, Разработка | Разработка системы для автоматической генерации отчетов по выполнению задач в проекте для пользователей и администраторов. | 2025-12-01 | 2025-12-25 | 24
Интеграция с внешними сервисами для автозаполнения данных | API, Разработка | Интеграция с сервисами, которые будут помогать пользователям автоматически заполнять данные на платформе, улучшая UX. | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 20
Разработка системы масштабирования приложения | DevOps, Разработка | Создание системы для масштабирования приложения в зависимости от нагрузки, чтобы обеспечить стабильную работу платформы. | 2025-12-05 | 2025-12-27 | 22
Разработка новой версии API для взаимодействия с внешними сервисами | API, Разработка | Создание новой версии API с улучшенными функциями и возможностями для взаимодействия с внешними сервисами. | 2025-12-08 | 2026-01-03 | 26
Разработка функционала для импорта и экспорта данных пользователей | Разработка, API | Создание функционала для импорта и экспорта данных пользователей между платформой и сторонними сервисами. | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 8
Интеграция с системой отправки SMS-уведомлений | API, Разработка | Интеграция с внешней системой для отправки SMS-уведомлений пользователям о важных событиях на платформе. | 2025-12-13 | 2026-01-03 | 21
Создание функционала для генерации паролей пользователей | Безопасность, Разработка | Разработка функционала для автоматической генерации сложных паролей для пользователей. | 2025-12-15 | 2026-01-09 | 25
Оптимизация работы с изображениями на платформе | Разработка, UI | Оптимизация загрузки, отображения и обработки изображений на платформе для улучшения UX. | 2025-12-18 | 2025-12-27 | 9
Разработка API для интеграции с системой CRM | API, Разработка | Разработка API для интеграции с системой CRM, чтобы обеспечить синхронизацию данных пользователей и сделок. | 2025-12-20 | 2026-01-18 | 29
Обновление системы безопасности для защиты от новых угроз | Безопасность, DevOps | Обновление системы безопасности платформы для защиты от новых угроз и уязвимостей. | 2025-12-22 | 2026-01-01 | 10
Разработка системы для упрощенной настройки приложения | Разработка, React | Создание системы для упрощенной настройки приложений пользователями, включая настройки интерфейса и функционала. | 2025-12-25 | 2026-01-06 | 12
Настройка автоматического тестирования для разных типов устройств | Тестирование, QA | Настройка системы автоматического тестирования для различных типов устройств, чтобы убедиться в корректной работе платформы на всех устройствах. | 2025-12-27 | 2026-01-09 | 13
Разработка системы для отслеживания ошибок в реальном времени | Разработка, DevOps | Разработка системы для отслеживания и уведомлений об ошибках в реальном времени для быстрого реагирования. | 2025-12-30 | 2026-01-10 | 11
Интеграция с внешними сервисами для импорта контактной информации | API, Разработка | Интеграция с внешними сервисами для импорта контактной информации, улучшая процесс заполнения профилей пользователей. | 2026-01-02 | 2026-02-01 | 30
Разработка функционала для редактирования и управления проектами | Разработка, React | Разработка функционала для редактирования и управления проектами, созданными пользователями на платформе. | 2026-01-04 | 2026-01-18 | 14
Оптимизация скорости отклика интерфейса на мобильных устройствах | Разработка, UI | Оптимизация интерфейса для повышения скорости отклика при работе на мобильных устройствах. | 2026-01-07 | 2026-01-30 | 23
Создание системы для автоматической генерации отчетов по проектам | Аналитика, Разработка | Создание системы для автоматической генерации отчетов по проектам с различными фильтрами и параметрами. | 2026-01-10 | 2026-01-18 | 8
Разработка системы для управления и контроля версии приложения | Разработка, API | Разработка системы для управления версиями приложений, чтобы разработчики могли отслеживать изменения и работать с предыдущими версиями. | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 17
Интеграция с системами анализа текста для извлечения информации | Аналитика, API | Интеграция с внешними сервисами для анализа текста с целью извлечения информации для отчетности и рекомендаций. | 2026-01-15 | 2026-02-03 | 19
Обновление API для поддержки новых форматов данных | API, Разработка | Обновление API для поддержки новых форматов данных, включая улучшение обработки и трансформации данных. | 2026-01-17 | 2026-02-13 | 27
Настройка резервного копирования и восстановления данных | DevOps, Базы данных | Настройка системы для резервного копирования и восстановления данных с целью предотвращения потери информации. | 2026-01-20 | 2026-02-13 | 24
Создание системы для оптимизации поиска данных на платформе | Разработка, React | Разработка функционала для улучшения поиска по данным на платформе с использованием интеллектуальных фильтров и подсказок. | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 6
Разработка функционала для работы с внешними хранилищами данных | API, Разработка | Интеграция с внешними хранилищами данных для синхронизации и обмена данными между платформой и другими сервисами. | 2026-01-25 | 2026-02-22 | 28
Создание функционала для управления проектами пользователей | Разработка, React | Разработка системы для создания, редактирования и удаления проектов, управление их статусом и сроками выполнения. | 2026-01-28 | 2026-02-19 | 22
Интеграция с облачным хранилищем данных для хранения файлов | API, Разработка | Интеграция с облачным хранилищем для автоматической загрузки, хранения и скачивания файлов пользователями. | 2026-01-30 | 2026-02-14 | 15
Разработка системы для анализа пользовательских данных | Аналитика, Разработка | Создание системы для анализа поведения пользователей на платформе и выведения статистики. | 2026-02-02 | 2026-03-04 | 30
Обновление интерфейса для поддержки мобильных устройств | Разработка, UI | Обновление интерфейса для оптимальной работы на мобильных устройствах с учетом различных разрешений экранов. | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 7
Разработка функционала для автоматической генерации документации | Аналитика, Разработка | Создание системы для автоматической генерации технической документации по проектам и задачам на платформе. | 2026-02-06 | 2026-02-22 | 16
Интеграция с системой CRM для обмена данными о клиентах | API, Разработка | Интеграция с внешней CRM-системой для синхронизации данных о клиентах, заказах и продажах. | 2026-02-09 | 2026-03-06 | 25
Оптимизация работы с большим объемом данных | Разработка, Базы данных | Оптимизация запросов и обработки данных для повышения производительности при работе с большими объемами информации. | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 21
Разработка системы для интеграции с внешними API-сервисами | API, Разработка | Разработка системы для интеграции платформы с внешними API для получения и обработки данных. | 2026-02-14 | 2026-03-12 | 26
Реализация функционала для фильтрации данных по параметрам | Разработка, React | Разработка системы для фильтрации и сортировки данных по различным критериям в интерфейсе. | 2026-02-16 | 2026-02-25 | 9
Создание системы для управления задачами в рамках проекта | Разработка, React | Разработка системы для назначения, отслеживания и управления задачами в рамках проектов. | 2026-02-18 | 2026-03-08 | 18
Интеграция с системой анализа настроений пользователей | Аналитика, API | Интеграция с внешними сервисами для анализа настроений пользователей на основе их отзывов и комментариев. | 2026-02-21 | 2026-03-16 | 23
Обновление системы безопасности для защиты от DDoS атак | Безопасность, DevOps | Обновление системы защиты от DDoS-атак для повышения надежности и безопасности платформы. | 2026-02-23 | 2026-03-08 | 13
Оптимизация работы базы данных для улучшения производительности | Разработка, Базы данных | Оптимизация работы с базой данных для уменьшения времени отклика и улучшения работы платформы. | 2026-02-26 | 2026-03-28 | 30
Разработка функционала для автозаполнения данных форм | Разработка, UI | Разработка функционала для автоматического заполнения форм на основе предыдущих данных пользователя. | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 14
Интеграция с внешними платформами для синхронизации задач | API, Разработка | Интеграция с платформами для синхронизации задач и проектов между различными сервисами. | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 11
Обновление системы отчетности для отображения новых метрик | Аналитика, Разработка | Обновление отчетности для включения новых метрик и показателей, которые помогут улучшить анализ данных. | 2026-03-04 | 2026-03-28 | 24
Разработка функционала для управления ролями пользователей | Безопасность, Разработка | Создание системы для управления ролями и правами пользователей, с возможностью кастомизации доступов. | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 20
Создание функционала для отображения статистики по проектам | Аналитика, Разработка | Разработка функционала для отображения ключевых показателей и статистики по выполнению проектов. | 2026-03-09 | 2026-04-05 | 27
Интеграция с платформами для аутентификации пользователей | API, Разработка | Интеграция с внешними платформами для аутентификации, например, Google и Facebook. | 2026-03-11 | 2026-03-21 | 10
Оптимизация загрузки контента на мобильных устройствах | Разработка, UI | Оптимизация загрузки медиа-контента (изображений, видео) на мобильных устройствах для улучшения UX. | 2026-03-13 | 2026-04-03 | 21
Разработка системы для создания и управления шаблонами проектов | Разработка, React | Создание функционала для создания, сохранения и применения шаблонов проектов. | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 15
Интеграция с сервисами для автоматической генерации отчетов | Аналитика, API | Интеграция с внешними сервисами для генерации отчетов о выполнении задач и проектов. | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 6
Создание функционала для управления подписками на платформу | Разработка, UI | Создание функционала для управления подписками пользователей на платные и бесплатные услуги платформы. | 2026-03-20 | 2026-04-11 | 22
Разработка системы для отображения уведомлений пользователям | Разработка, React | Создание системы уведомлений для информирования пользователей о новых задачах, проектах и событиях на платформе. | 2026-03-23 | 2026-04-11 | 19
Интеграция с сервисами для автоматической обработки платежей | API, Разработка | Интеграция с платежными системами для автоматической обработки и подтверждения платежей на платформе. | 2026-03-25 | 2026-04-11 | 17
Разработка системы для поддержки многоязычности | Разработка, UI | Разработка функционала для поддержки многоязычности на платформе, включая перевод контента и интерфейса. | 2026-03-27 | 2026-04-04 | 8
Оптимизация скорости загрузки страниц в веб-приложении | Разработка, React | Оптимизация загрузки и рендеринга страниц в веб-приложении для улучшения производительности. | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 29
Обновление системы безопасности для защиты данных пользователей | Безопасность, Разработка | Обновление системы защиты данных пользователей, включая шифрование данных и аутентификацию. | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 9
Интеграция с сервисами для отслеживания и анализа трафика | Аналитика, API | Интеграция с сервисами для отслеживания трафика на платформе и анализа поведения пользователей. | 2026-04-03 | 2026-04-29 | 26
Разработка системы для работы с API-интерфейсами | API, Разработка | Создание системы для работы с внешними и внутренними API-интерфейсами для обработки данных. | 2026-04-06 | 2026-05-04 | 28
Обновление и улучшение функционала панели управления администратора | Разработка, UI | Обновление интерфейса панели управления администратора для улучшения UX и функциональности. | 2026-04-08 | 2026-05-01 | 23
Создание системы для уведомлений о новых задачах и проектах | Разработка, React | Создание системы для автоматических уведомлений пользователей о новых задачах и проектах, добавленных в платформу. | 2026-04-10 | 2026-04-23 | 13
Интеграция с сервисами для автоматической настройки прав доступа | API, Разработка | Интеграция с внешними сервисами для автоматической настройки и управления правами доступа для пользователей. | 2026-04-13 | 2026-05-02 | 19
Разработка функционала для отслеживания прогресса задач | Аналитика, Разработка | Создание функционала для отслеживания и отображения прогресса задач, с возможностью аналитики выполнения. | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 18
Оптимизация API для работы с большим количеством запросов | API, Разработка | Оптимизация работы с API для улучшения обработки запросов при больших объемах данных и высокой нагрузке. | 2026-04-18 | 2026-05-13 | 25
Разработка функционала для резервного копирования данных | DevOps, Базы данных | Разработка системы для автоматического резервного копирования данных платформы на регулярной основе. | 2026-04-20 | 2026-05-12 | 22
Настройка системы для мониторинга ошибок в реальном времени | DevOps, Разработка | Настройка системы мониторинга для автоматического отслеживания ошибок и сбоев в реальном времени на платформе. | 2026-04-22 | 2026-05-04 | 12
Интеграция с внешними сервисами для оптимизации маркетинга | API, Разработка | Интеграция с внешними маркетинговыми платформами для улучшения рекламных кампаний и аналитики. | 2026-04-25 | 2026-05-10 | 15
Разработка функционала для мониторинга состояния серверов | DevOps, Разработка | Разработка системы для мониторинга состояния серверов и виртуальных машин с возможностью отображения статистики. | 2026-04-28 | 2026-05-15 | 17
Обновление системы обработки ошибок на фронтенде | Разработка, React | Обновление системы обработки ошибок на клиентской стороне для улучшения UX и быстрого устранения проблем. | 2026-04-30 | 2026-05-21 | 21
Интеграция с системой анализа производительности приложения | Аналитика, API | Интеграция с внешними сервисами для анализа производительности платформы, включая время отклика и нагрузки. | 2026-05-02 | 2026-05-22 | 20
Создание функционала для работы с несколькими учетными записями | Разработка, UI | Разработка системы для управления несколькими учетными записями пользователей в рамках одной платформы. | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7
Разработка API для загрузки и обработки изображений | API, Разработка | Создание API для загрузки, хранения и обработки изображений с возможностью конвертации форматов. | 2026-05-07 | 2026-06-06 | 30
Оптимизация процессов загрузки данных с внешних источников | Разработка, API | Оптимизация процесса получения и обработки данных с внешних сервисов для ускорения работы платформы. | 2026-05-09 | 2026-05-15 | 6
Интеграция с системой безопасности для двухфакторной аутентификации | Безопасность, API | Интеграция с внешними сервисами для поддержки двухфакторной аутентификации при входе в систему. | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 14
Обновление системы отображения отчетов для аналитиков | Аналитика, Разработка | Обновление интерфейса отчетности для улучшения восприятия данных и удобства использования аналитиками. | 2026-05-14 | 2026-06-02 | 19
Разработка функционала для создания и управления задачами для клиентов | Разработка, React | Создание функционала для создания задач клиентами, а также их отслеживание и управление ими. | 2026-05-16 | 2026-05-25 | 9
Интеграция с внешними API для улучшения функционала поиска | API, Разработка | Интеграция с поисковыми API для улучшения точности поиска по проектам и задачам на платформе. | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 28
Реализация системы для работы с шаблонами задач | Разработка, UI | Создание системы для создания, редактирования и использования шаблонов задач для упрощения работы с проектами. | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 12
Создание модуля для автоматической генерации отчетов по задачам | Аналитика, Разработка | Разработка модуля для автоматической генерации отчетов по выполнению задач и времени их выполнения. | 2026-05-23 | 2026-06-18 | 26
Обновление функционала для создания задач с параметрами приоритетности | Разработка, UI | Обновление интерфейса для добавления дополнительных параметров для задач, таких как приоритет, срок и категория. | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 21
Интеграция с сервисами для автоматической оптимизации рекламных кампаний | API, Разработка | Интеграция с рекламными платформами для автоматической оптимизации рекламных кампаний с учетом анализа данных. | 2026-05-28 | 2026-06-27 | 30
Разработка функционала для управления рабочими процессами между командами | Разработка, React | Создание системы для отслеживания и управления задачами между командами с возможностью делегирования и отчетности. | 2026-05-30 | 2026-06-22 | 23
Обновление системы для создания пользовательских отчетов | Аналитика, Разработка | Обновление системы создания отчетов для повышения гибкости и точности в анализе данных. | 2026-06-01 | 2026-06-17 | 16
Разработка системы для динамического обновления задач | Разработка, React | Создание системы для динамического обновления задач без необходимости перезагрузки страницы. | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 13
Интеграция с платформами для мониторинга состояния приложений | API, Разработка | Интеграция с системами мониторинга для отслеживания состояния приложения, включая метрики использования и времени отклика. | 2026-06-06 | 2026-06-24 | 18
Разработка функционала для настройки уведомлений о задачах | Разработка, UI | Создание системы для настройки уведомлений для пользователей о состоянии задач, включая изменения сроков и статусов. | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 17
Реализация системы для работы с географическими данными | API, Разработка | Разработка функционала для обработки и отображения географических данных на платформе. | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 7
Оптимизация работы с большим объемом мультимедийных данных | Разработка, Базы данных | Оптимизация системы обработки мультимедийных данных, таких как изображения и видео, для ускорения загрузки и обработки. | 2026-06-13 | 2026-07-08 | 25
Создание функционала для синхронизации задач между несколькими проектами | API, Разработка | Создание системы для синхронизации задач между различными проектами для упрощения их управления. | 2026-06-16 | 2026-07-08 | 22
Разработка системы для автоматической отправки отчетов по электронной почте | Аналитика, Разработка | Создание функционала для отправки отчетов на электронную почту пользователям по расписанию или по запросу. | 2026-06-18 | 2026-07-08 | 20
Интеграция с внешними сервисами для обновления данных в реальном времени | API, Разработка | Интеграция с внешними сервисами для обновления данных в реальном времени, включая данные о задачах и проектах. | 2026-06-20 | 2026-07-18 | 28
Разработка функционала для управления подписками и платежами пользователей | Разработка, UI | Разработка системы для управления подписками, тарификацией и системой автоматических платежей на платформе. | 2026-06-23 | 2026-07-04 | 11
Обновление системы безопасности для защиты от атак на API | Безопасность, API | Обновление системы защиты от атак на API, включая внедрение лучших практик безопасности для защиты данных. | 2026-06-25 | 2026-07-25 | 30
Интеграция с внешними сервисами для обработки больших данных | API, Разработка | Интеграция с платформами для обработки и анализа больших данных, включая использование Big Data решений. | 2026-06-27 | 2026-07-02 | 5
Разработка системы для работы с большими файлами | Разработка, Базы данных | Создание системы для эффективной загрузки, хранения и обработки больших файлов, таких как видеоматериалы и архивы. | 2026-06-30 | 2026-07-29 | 29
Оптимизация времени отклика системы на запросы пользователей | Разработка, DevOps | Оптимизация процессов для уменьшения времени отклика системы при высоких нагрузках и большом числе пользователей. | 2026-07-02 | 2026-07-22 | 20
Создание системы для работы с метками и тэгами на задачах | Разработка, UI | Создание функционала для назначения меток и тэгов задачам для улучшения фильтрации и поиска. | 2026-07-04 | 2026-07-10 | 6
Разработка функционала для создания и управления шаблонами отчетов | Аналитика, Разработка | Разработка системы для создания, редактирования и применения шаблонов отчетов в аналитической панели. | 2026-07-07 | 2026-07-26 | 19
Обновление системы для обеспечения масштабируемости платформы | DevOps, Разработка | Обновление инфраструктуры для обеспечения масштабируемости платформы, включая автоматическое масштабирование ресурсов. | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 10
Интеграция с сервисами для уведомлений о проблемах с серверами | API, DevOps | Интеграция с сервисами для уведомлений в реальном времени о проблемах и сбоях на серверной стороне. | 2026-07-11 | 2026-07-29 | 18
Разработка функционала для создания многопользовательских проектов | Разработка, React | Создание системы для создания и управления проектами, в которых могут участвовать несколько пользователей одновременно. | 2026-07-14 | 2026-07-26 | 12
Интеграция с платформами для автоматического создания резервных копий | API, DevOps | Интеграция с платформами для автоматического создания резервных копий данных на регулярной основе. | 2026-07-16 | 2026-07-30 | 14
Создание функционала для поддержки нескольких языков интерфейса | Разработка, UI | Разработка функционала для добавления и использования нескольких языков интерфейса платформы. | 2026-07-18 | 2026-08-11 | 24
Обновление системы для анализа эффективности работы сотрудников | Аналитика, Разработка | Обновление аналитической системы для оценки эффективности работы сотрудников и выполнения задач. | 2026-07-21 | 2026-08-12 | 22
Разработка системы для автоматической генерации отчетов по проектам | Аналитика, Разработка | Создание системы для автоматического создания отчетов по проектам на основе данных о задачах и сроках. | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 13
Обновление функционала для работы с шаблонами задач и проектов | Разработка, UI | Обновление интерфейса и функционала для создания, редактирования и применения шаблонов задач и проектов. | 2026-07-25 | 2026-08-03 | 9
Создание системы для работы с пользовательскими ролями и правами доступа | Разработка, UI | Разработка функционала для создания и управления ролями и правами доступа для пользователей платформы. | 2026-07-28 | 2026-08-05 | 8
Оптимизация работы системы с большими объемами данных | API, Разработка | Оптимизация процесса обработки и передачи больших объемов данных для ускорения работы приложения. | 2026-07-30 | 2026-08-25 | 26
Реализация функционала для интеграции с платежными системами | API, Разработка | Создание системы для интеграции с внешними платежными сервисами для приема и обработки платежей. | 2026-08-02 | 2026-08-19 | 17
Создание системы для автоматической обработки отчетов с помощью машинного обучения | Аналитика, Разработка | Интеграция алгоритмов машинного обучения для автоматической обработки и анализа отчетов по задачам и проектам. | 2026-08-04 | 2026-08-25 | 21
Разработка системы для мониторинга состояния проектов | Аналитика, UI | Создание функционала для мониторинга состояния проектов с возможностью отслеживания прогресса и выполнения задач. | 2026-08-07 | 2026-08-22 | 15
Обновление функционала для импорта данных из сторонних систем | API, Разработка | Обновление интерфейса и алгоритмов для интеграции с внешними сервисами для импорта данных. | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 7
Создание системы для управления бюджетом проектов | Аналитика, Разработка | Разработка функционала для мониторинга и управления бюджетом проектов на платформе. | 2026-08-11 | 2026-09-05 | 25
Интеграция с сервисами для автоматического масштабирования инфраструктуры | API, DevOps | Интеграция с платформами для автоматического масштабирования серверов и виртуальных машин в зависимости от нагрузки. | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 18
Обновление системы безопасности для защиты данных пользователей | Безопасность, API | Обновление системы защиты от утечек данных и улучшение безопасности при обработке персональных данных. | 2026-08-16 | 2026-09-14 | 29
Создание функционала для работы с API внешних приложений | API, Разработка | Создание функционала для работы с внешними API приложений для получения и передачи данных между платформами. | 2026-08-18 | 2026-09-17 | 30
Разработка системы для уведомлений и напоминаний о задачах | Разработка, UI | Создание системы уведомлений и напоминаний для пользователей о сроках и изменениях в задачах. | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 6
Оптимизация производительности запросов к базе данных | Базы данных, Разработка | Оптимизация запросов к базе данных для уменьшения времени отклика и увеличения пропускной способности. | 2026-08-23 | 2026-09-12 | 20
Интеграция с платформами для анализа данных в реальном времени | API, Разработка | Интеграция с сервисами для анализа данных и мониторинга в реальном времени с использованием аналитических инструментов. | 2026-08-25 | 2026-09-16 | 22
Разработка функционала для работы с несколько внешними базами данных | Базы данных, Разработка | Создание системы для работы с несколькими внешними базами данных с возможностью объединения и синхронизации данных. | 2026-08-28 | 2026-09-14 | 17
Создание системы для автоматической проверки качества кода | DevOps, Разработка | Разработка инструмента для автоматической проверки качества кода и его соответствия стандартам кодирования. | 2026-08-30 | 2026-09-07 | 8
Обновление функционала для импорта и экспорта задач в разных форматах | Разработка, UI | Обновление функционала для импорта и экспорта задач в различных форматах, таких как CSV, JSON, Excel. | 2026-09-02 | 2026-09-12 | 10
Интеграция с платформами для обработки больших данных | API, Разработка | Интеграция с сервисами для обработки и анализа больших объемов данных с помощью кластеров и распределенных вычислений. | 2026-09-04 | 2026-09-19 | 15
Реализация системы для работы с большими проектами и командами | Разработка, UI | Разработка функционала для управления большими проектами и большими командами с множеством задач. | 2026-09-07 | 2026-10-04 | 27
Создание системы для автоматической классификации задач | Аналитика, Разработка | Создание системы для автоматической классификации задач по типу, сложности и приоритету с использованием машинного обучения. | 2026-09-09 | 2026-10-03 | 24
Обновление системы аналитики для создания комплексных отчетов | Аналитика, Разработка | Обновление аналитической панели для создания более подробных и комплексных отчетов по выполнению задач. | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 13
Интеграция с платформами для автоматического тестирования кода | API, DevOps | Интеграция с сервисами для автоматического тестирования кода на разных этапах разработки с использованием CI/CD. | 2026-09-14 | 2026-10-10 | 26
Разработка функционала для создания и управления проектами с гибкими сроками | Разработка, UI | Создание системы для создания и управления проектами с гибкими сроками и условиями выполнения. | 2026-09-16 | 2026-10-06 | 20
Реализация системы для автоматической генерации тестов для API | API, DevOps | Разработка функционала для генерации автоматических тестов для API на основе спецификаций и требований. | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 28
Создание функционала для мониторинга выполнения задач в реальном времени | Разработка, UI | Разработка системы для отображения текущего состояния выполнения задач в реальном времени. | 2026-09-21 | 2026-10-14 | 23
Интеграция с внешними платформами для обработки медиафайлов | API, Разработка | Интеграция с внешними сервисами для обработки и редактирования медиафайлов, таких как изображения и видео. | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 9
Создание системы для ведения истории изменений задач и проектов | Разработка, UI | Создание функционала для отслеживания и отображения истории изменений задач и проектов на платформе. | 2026-09-25 | 2026-10-14 | 19
Обновление системы безопасности для защиты от атак типа DDoS | Безопасность, DevOps | Обновление и улучшение системы защиты от атак типа DDoS с использованием защиты на уровне инфраструктуры. | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 11
Интеграция с сервисами для автоматического мониторинга качества работы приложений | API, DevOps | Интеграция с платформами для мониторинга и анализа качества работы приложений в реальном времени. | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 7
Разработка системы для автоматического создания и распределения задач | Разработка, UI | Создание системы для автоматической генерации задач и их распределения между членами команды. | 2026-10-03 | 2026-11-02 | 30
Создание системы для проведения A/B тестирования функционала | Аналитика, Разработка | Разработка системы для проведения A/B тестирования и анализа результатов на основе данных пользователей. | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 8
Интеграция с платформами для автоматической установки обновлений | API, DevOps | Интеграция с сервисами для автоматического обновления программного обеспечения на всех узлах и серверах. | 2026-10-07 | 2026-10-29 | 22
Обновление системы для мониторинга пользователей и их активности | Аналитика, Разработка | Обновление системы мониторинга для анализа активности пользователей на платформе и улучшения пользовательского опыта. | 2026-10-09 | 2026-10-15 | 6
Разработка функционала для работы с отчетами по результатам тестирования | Аналитика, Разработка | Создание системы для создания и анализа отчетов по результатам тестирования и мониторинга приложений. | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 25
Реализация системы для анализа данных с разных внешних источников | API, Разработка | Разработка системы для интеграции с различными внешними источниками данных для анализа и обработки информации. | 2026-10-14 | 2026-11-03 | 20
Formulas:
Дата конца = [Дата начала]+[вап]